## 合同支付情况
合同支付情况
序号 | 编号 | 供应商 | 合同内容 | 签订日期 | 合同金额 | 支付节点 |  |  |  |  | 累计支付 |  |  |  | 支付明细
[6 empty] | 施工前阶段 | 施工中阶段 | 竣工阶段 |  |  | 累计已付 万元 | 剩余未付 万元 | 已付比例 | 剩余未付比例 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
1 | CX001 | 四川锦鑫川荣工程咨询有限公司 | 四川省国家工程投资建设委托招标代理 | 2024-08-19 |  | 招标代理服务费在乙方完成合同约定代理事项、完整移交招标档案资料后10个工作日内一次性支 付。 中标人支付:招标代理服务费在签订中标合同后10个工作日内，由中标人直接向乙方一次性支付，在服务过程中 甲方不再另行向乙方支付任何费用。 | * | * | * | * | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | CX002 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 四川省国家工程投资建设委托招标代理 | 2024-08-19 |  | 招标人支付:招标代理服务费在乙方完成合同约定代理事项、完整移交招标档案资料后10个工作日内一次性支 付。 中标人支付:招标代理服务费在签订中标合同后10个工作日内，由中标人直接向乙方一次性支付，在服务过程中 甲方不再另行向乙方支付任何费用。 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | CX003 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 可研评审服务合同 | 2025-05-14 |  | 无合同 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | CX004 | 德阳市罗江区自然资源和规划局 | 国有建设用地使用权出让合同 | 2025-08-04 |  | 无合同 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | CX005 | 中储粮成都储藏研究院有限公司 | 建设工程勘察、初设设计服务合同 | 2025-08-11 |  | 合同签订后30日内，支付合同暂定设计价的20%(预付款) | 提交方案设计资料并经过相关行政主管部门审批通过后15个工作日内，支付合同暂定设计价的30% | 提交初步设计资料并通过初设评审且取得第三方概算审核批复后的15工作日内，支付至合同金额的80% |  | 剩余尾款在项目竣工及财评审核后支付。设计费最终结算价不得超过签约合同价。 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 四川德阳地质工程勘察院有限公司 |  |  |  | 合同签订后15个工作日内，支付勘察合同价的20% |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | CX006 | 四川都林工程咨询有限公司 | 建设工程造价咨询合同 | 2025-08-18 |  | 提交完整的成果文件后20个工作 日内，一次性付清 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | CX007 | 四川卓立建设工程咨询有限公司 | 建设工程施工图设计文件审查合同 | 2025-11-20 |  | 4.3本项目施工图审查周期(含地勘报告)为5个工作日。(施工图设计完成后，审查单位向委托单位一次性提出需求资料清单，资料提交齐全后开始计算。) |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | CX008 | 德阳建设工程集团有限公司 | 建设安装工程 | 2025-11-26 |  |  | (1)按月进度支付，按每月已完成的实际产值的80%进行支付(预算评审后，以预算评审重新核定产值，超出部分在后期进度款中抵扣) | 工程竣工验收合格后30 日内，承包人向发包人提交竣工结算报告和全部竣工结算资料。发包人委托的第三方审计机构进行竣工结算审计，并根据竣工结算审计结果，按照本合同约定的结算办法办理结算后30日内支付至结算总价的90%; |  | 工程完成财务决算后，支付至决算金额的97%;剩余的3%作为质保金，在缺陷责任期满且承包人完全履约后一次性无息支付剩余3% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 德阳建设工程集团有限公司，长城华西银行股份有限公司罗江万安支行 | 建设工程农民工工资专用账户资金托管协议 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 中国机械工业建设集团有限公司 | 设备采购 |  |  | (1)设备运抵现场开验收合格后30个工作日内，支付至设备暂定金额的50% | (2)设备安装调试合格，且完成设备单机及联动调试合格满一个月后，30个工作目内，支付至预算审定金额的70% | (3)竣工验收、竣工试验合格后，支付至预算审定金额的80% | (4)经结算评审后30个工作日内，支付至结算审核金额的90% | 工程完成财务决算后，支付至决算金额的100% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 中储粮成都储藏研究院有限公司 | 施工图设计服务 |  |  | 设计费预付款的20% | 取得施工图设计文件审查报告，通过预算评审后，支付签约合同价设计费的40% | 工程竣工验收且结算审定后，支付剩余费用 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | CX009 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 全过程咨询（监理） | 2025-11-27 |  | 合同签订后，支付工程监理服务费合同金额的10% | 工程产值到达50%，支付至工程监理服务费合同金额的30% | 工程竣工验收合格后，支付至工程监理服务费合同金额的70% | 项目结算审核完毕后，支付至工程监理服务费(以审定的竣工结算的建安工程与设备费为计费基数计算)的95% | 完成财务决算后，支付剩余监理服务费 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 全过程咨询（造价） |  |  | 施工阶段全过程造价控制费:合同签订后，支付施工阶段全过程造价控制费合同金额的20% | 施工阶段全过程造价控制费:施工图审查完成后，支付至施工阶段全过程造价控制费合同金额的50% | 施工阶段全过程造价控制费:工程竣工验收合格后，支付至施工阶段全过程造价控制合同金额的70% |  | 施工阶段全过程造价控制费:项目结算审核完成后，支付剩余尾款 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 全过程咨询（结算） |  |  | 合同签订后，支付合同金额中基本审核费的30%，作为预付款 | 完成工程结算审核工作后，支付至最终结算审核服务费的80% |  |  | 财务决算完成后，支付至最终结算审核服务费的100% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | CX010 | 德阳城发清源生态环境咨询服务有限公司 | 项目管理咨询服务合同 | 2025-12-17 |  | 合同签订后支付合同金额的30%作为预付款 | 工程项目完成设计、施工、监理招投标工作并签订合同后，支付至管理咨询服务费合同金额的50% | 项目竣工验收合格后支付至合同金额的80%，施工项目结算审核后支付至合同金额的95% |  | 缺陷责任期满后支付至合同金额的100% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | CX011 | 德阳城发清源生态环境咨询服务有限公司 | 水土保持方案编制和验收咨询服务 | 2026-01-14 |  | 水土保持方案编制服务费:按签订合同后30个工作日支付水土保持方案编制服务费的30% | 提交经过验收的编制成果支付至水土保持方案编制服务费的60%，水保方案取得相关部门批复后支付剩余水土保持方案编制服务费 |  |  | 土保持验收服务费:从本合同签订之日起至本项目完成水土保持设施竣工验收，并通过相关主管部门的备案后30日内，一次性支付水土保持验收服务费的100%。 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | CX012 | 四川鑫科锐工程勘察设计有限公司 | 测绘服务合同 | 2026-01-14 |  | 合同签订后支付合同金额的30%作为预付款 |  | 验收合格后付60%，拿到项目所在地的自规局批复后支付剩余合同金额。供应商在收款前应提供等额的增值税专用发票。最终支付金额根据《测绘生产成本费用定额》(财建【2009】17号)服务收费基准价格为基准)按照实际开展的测绘工程量据实结算，结算公式为:最终测绘服务费=“单个测绘项服务费”之和;单个测绘项服务费根据收费标准结合中标下浮率计算(中标下浮率=最高限价-中标价)/最高限价)。如核定的最终支付金额超过本项目中标价，按照中标价执行。 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | CX013 | 德阳建设工程集团有限公司，长城华西银行股份有限公司罗江万安支行 | 建设工程农民工工资专用账户资金托管协议 | 2026-01-21 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | CX014 | 四川创安太平科技有限公司 | 安全技术服务合同 | 2026-01-27 |  | 乙方提供经专家评审、完成验收的川西现代粮食物流中心建设项目安全条件和设施综合分析和安全设施设计专篇成果文件，并开具相应金额的增值税专用发票，提供请款申请等相关付款资料后，30个工作日内，甲方一次性支付合同全部金额。 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | CX015 | 河南工大设计研究院有限公司 | 信息化咨询服务 | 2026-01-29 |  | 本合同生效后30日内，支付咨询费用总价30%，即人民币27840.00元整(¥贰万柒任捌佰肆拾元整)的定金 | (2)按照进度支付，受托方提交所有信息化建设报告成果 后30日内支付咨询费用总价40%，即人民币37120.00元整 | (3)委托方验收合格后30日内，支付咨询费用的剩余款30%，即人民币27840.00元整(¥贰万柒任捌佰肆拾元整)。 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | CX016 | 四川西南科正建设工程质量检测有限公司 | 工程检测服务 | 2026-02-03 |  | 合同签订后，支付合同金额的30% | 乙方完成所有检测工作并提交完整检测报告后，支付至经核定后的检测费金额的80% | 项目结算审核完成后，支付剩余尾款。达到支付节点要求后，乙方向甲方提交支付申请并出具合法 有效完整的增值税专用发票及凭证资料，甲方收到上述支付申请材料后30日内对相应费用进行支付。 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | CX017 | 四川沁合勘察测绘有限公司 | 地下管网探测服务 | 2026-03-17 |  | 在本合同第四条约定的服务费用具备支付条件后，甲方应在同时满足以下条件之日起的20工作日内，一次性向乙方支付全部款项 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | CX018 | 析谱科技（成都）有限公司 | 职业病危害评价服务 | 2026-03-27 |  | (1)预评价提交成果文件或取得主管部门备案回执(若有)后30日内，支付30%; | 防护设施设计专篇提交成果文件或取得主管部门备案回执(若有)后30日内，支付30%; | 控制效果评价提交成果文件或取得主管部门备案回执(若有)且乙方 移交全部资料后30日内，支付40%。 供应商在收款前应提供等额的增值税专用发票。 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
合计 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on R13: Administrator: 农名工工资预付款

## 产值情况 (2)
产值支付情况
注：本表建筑安装工程和设备采购按预估完成产值暂计，其他费用按合同支付节点计
序号 | 编号 | 供应商 | 合同内容 | 签订日期 | 合同金额 | 预估支付 |  |  | 累计完成产值 |  |  |  | 支付节点 |  |  |  |  | 产值明细
[6 empty] | 预估累计应支付 万元 | 实际累计已支付 万元 | 预估剩余未支付 万元 | 累计已完成 万元 | 剩余未完成 万元 | 已完比例 | 剩余未完比例 | 施工前阶段 | 施工中阶段 | 竣工阶段 |  |  | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
8 | CX008 | 德阳建设工程集团有限公司 | 建设安装工程 | 2025-11-26 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | (1)按月进度支付，按每月已完成的实际产值的80%进行支付(预算评审后，以预算评审重新核定产值，超出部分在后期进度款中抵扣) | 工程竣工验收合格后30 日内，承包人向发包人提交竣工结算报告和全部竣工结算资料。发包人委托的第三方审计机构进行竣工结算审计，并根据竣工结算审计结果，按照本合同约定的结算办法办理结算后30日内支付至结算总价的90%; |  | 工程完成财务决算后，支付至决算金额的97%;剩余的3%作为质保金，在缺陷责任期满且承包人完全履约后一次性无息支付剩余3%
|  | 中国机械工业建设集团有限公司 | 设备采购 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | (1)设备运抵现场开验收合格后30个工作日内，支付至设备暂定金额的50% | (2)设备安装调试合格，且完成设备单机及联动调试合格满一个月后，30个工作目内，支付至预算审定金额的70% | (3)竣工验收、竣工试验合格后，支付至预算审定金额的80% | (4)经结算评审后30个工作日内，支付至结算审核金额的90% | 工程完成财务决算后，支付至决算金额的100%
|  | 中储粮成都储藏研究院有限公司 | 施工图设计服务 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 设计费预付款的20% | 取得施工图设计文件审查报告，通过预算评审后，支付签约合同价设计费的40% | 工程竣工验收且结算审定后，支付剩余费用
1 | CX001 | 四川锦鑫川荣工程咨询有限公司 | 四川省国家工程投资建设委托招标代理 | 2024-08-19 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 招标代理服务费在乙方完成合同约定代理事项、完整移交招标档案资料后10个工作日内一次性支 付。 中标人支付:招标代理服务费在签订中标合同后10个工作日内，由中标人直接向乙方一次性支付，在服务过程中 甲方不再另行向乙方支付任何费用。 | * | * | * | *
2 | CX002 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 四川省国家工程投资建设委托招标代理 | 2024-08-19 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 招标人支付:招标代理服务费在乙方完成合同约定代理事项、完整移交招标档案资料后10个工作日内一次性支 付。 中标人支付:招标代理服务费在签订中标合同后10个工作日内，由中标人直接向乙方一次性支付，在服务过程中 甲方不再另行向乙方支付任何费用。
3 | CX003 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 可研评审服务合同 | 2025-05-14 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 无合同
4 | CX004 | 德阳市罗江区自然资源和规划局 | 国有建设用地使用权出让合同 | 2025-08-04 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 无合同
5 | CX005 | 中储粮成都储藏研究院有限公司 | 建设工程勘察、初设设计服务合同 | 2025-08-11 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 合同签订后30日内，支付合同暂定设计价的20%(预付款) | 提交方案设计资料并经过相关行政主管部门审批通过后15个工作日内，支付合同暂定设计价的30% | 提交初步设计资料并通过初设评审且取得第三方概算审核批复后的15工作日内，支付至合同金额的80% |  | 剩余尾款在项目竣工及财评审核后支付。设计费最终结算价不得超过签约合同价。
|  | 四川德阳地质工程勘察院有限公司 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 合同签订后15个工作日内，支付勘察合同价的20% | 2提交通过审查的勘察报告和资料，支付勘察合同价的20%。当工程勘察工作全部完成并通过甲方验收后，乙方将提交最终报告及相关成果文件勘察，且勘察费用通过第三方造价审核机构或财评中心审核后15个工作日内，支付勘察费审核价的30%。 |  |  | 项目竣工后15个工作日，支付勘察费审核价的30%。
6 | CX006 | 四川都林工程咨询有限公司 | 建设工程造价咨询合同 | 2025-08-18 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 提交完整的成果文件后20个工作 日内，一次性付清
7 | CX007 | 四川卓立建设工程咨询有限公司 | 建设工程施工图设计文件审查合同 | 2025-11-20 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.3本项目施工图审查周期(含地勘报告)为5个工作日。(施工图设计完成后，审查单位向委托单位一次性提出需求资料清单，资料提交齐全后开始计算。)
9 | CX009 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 全过程咨询（监理） | 2025-11-27 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 合同签订后，支付工程监理服务费合同金额的10% | 工程产值到达50%，支付至工程监理服务费合同金额的30% | 工程竣工验收合格后，支付至工程监理服务费合同金额的70% | 项目结算审核完毕后，支付至工程监理服务费(以审定的竣工结算的建安工程与设备费为计费基数计算)的95% | 完成财务决算后，支付剩余监理服务费
|  |  | 全过程咨询（造价） | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 施工阶段全过程造价控制费:合同签订后，支付施工阶段全过程造价控制费合同金额的20% | 施工阶段全过程造价控制费:施工图审查完成后，支付至施工阶段全过程造价控制费合同金额的50% | 施工阶段全过程造价控制费:工程竣工验收合格后，支付至施工阶段全过程造价控制合同金额的70% |  | 施工阶段全过程造价控制费:项目结算审核完成后，支付剩余尾款
|  |  | 全过程咨询（结算） | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 合同签订后，支付合同金额中基本审核费的30%，作为预付款 | 完成工程结算审核工作后，支付至最终结算审核服务费的80% |  |  | 财务决算完成后，支付至最终结算审核服务费的100%
10 | CX010 | 德阳城发清源生态环境咨询服务有限公司 | 项目管理咨询服务合同 | 2025-12-17 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 合同签订后支付合同金额的30%作为预付款 | 工程项目完成设计、施工、监理招投标工作并签订合同后，支付至管理咨询服务费合同金额的50% | 项目竣工验收合格后支付至合同金额的80%，施工项目结算审核后支付至合同金额的95% |  | 缺陷责任期满后支付至合同金额的100%
11 | CX011 | 德阳城发清源生态环境咨询服务有限公司 | 水土保持方案编制和验收咨询服务 | 2026-01-14 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 水土保持方案编制服务费:按签订合同后30个工作日支付水土保持方案编制服务费的30% | 提交经过验收的编制成果支付至水土保持方案编制服务费的60%，水保方案取得相关部门批复后支付剩余水土保持方案编制服务费 |  |  | 土保持验收服务费:从本合同签订之日起至本项目完成水土保持设施竣工验收，并通过相关主管部门的备案后30日内，一次性支付水土保持验收服务费的100%。
12 | CX012 | 四川鑫科锐工程勘察设计有限公司 | 测绘服务合同 | 2026-01-14 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 合同签订后支付合同金额的30%作为预付款 |  | 验收合格后付60%，拿到项目所在地的自规局批复后支付剩余合同金额。供应商在收款前应提供等额的增值税专用发票。最终支付金额根据《测绘生产成本费用定额》(财建【2009】17号)服务收费基准价格为基准)按照实际开展的测绘工程量据实结算，结算公式为:最终测绘服务费=“单个测绘项服务费”之和;单个测绘项服务费根据收费标准结合中标下浮率计算(中标下浮率=最高限价-中标价)/最高限价)。如核定的最终支付金额超过本项目中标价，按照中标价执行。
13 | CX013 | 德阳建设工程集团有限公司，长城华西银行股份有限公司罗江万安支行 | 建设工程农民工工资专用账户资金托管协议 | 2026-01-21 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | CX014 | 四川创安太平科技有限公司 | 安全技术服务合同 | 2026-01-27 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 乙方提供经专家评审、完成验收的川西现代粮食物流中心建设项目安全条件和设施综合分析和安全设施设计专篇成果文件，并开具相应金额的增值税专用发票，提供请款申请等相关付款资料后，30个工作日内，甲方一次性支付合同全部金额。
15 | CX015 | 河南工大设计研究院有限公司 | 信息化咨询服务 | 2026-01-29 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 本合同生效后30日内，支付咨询费用总价30%，即人民币27840.00元整(¥贰万柒任捌佰肆拾元整)的定金 | (2)按照进度支付，受托方提交所有信息化建设报告成果 后30日内支付咨询费用总价40%，即人民币37120.00元整 | (3)委托方验收合格后30日内，支付咨询费用的剩余款30%，即人民币27840.00元整(¥贰万柒任捌佰肆拾元整)。
16 | CX016 | 四川西南科正建设工程质量检测有限公司 | 工程检测服务 | 2026-02-03 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 合同签订后，支付合同金额的30% | 乙方完成所有检测工作并提交完整检测报告后，支付至经核定后的检测费金额的80% | 项目结算审核完成后，支付剩余尾款。达到支付节点要求后，乙方向甲方提交支付申请并出具合法 有效完整的增值税专用发票及凭证资料，甲方收到上述支付申请材料后30日内对相应费用进行支付。
17 | CX017 | 四川沁合勘察测绘有限公司 | 地下管网探测服务 | 2026-03-17 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 在本合同第四条约定的服务费用具备支付条件后，甲方应在同时满足以下条件之日起的20工作日内，一次性向乙方支付全部款项
18 | CX018 | 析谱科技（成都）有限公司 | 职业病危害评价服务 | 2026-03-27 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | (1)预评价提交成果文件或取得主管部门备案回执(若有)后30日内，支付30%; | 防护设施设计专篇提交成果文件或取得主管部门备案回执(若有)后30日内，支付30%; | 控制效果评价提交成果文件或取得主管部门备案回执(若有)且乙方 移交全部资料后30日内，支付40%。 供应商在收款前应提供等额的增值税专用发票。
建安合计 | [17 empty] | 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0
设备合计 | [17 empty] | 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0
二类费合计 | [17 empty] | 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0
0
0
1339126.41
6614766.31
2572409.12
Note on F20: Administrator: 本项目服务费用由以下组成:合同总金额:237500元(其中，水土保持方案编制服务费122500元，大写:壹拾贰万贰仟伍佰元整;水土保持验收服务费115000元，大写:壹拾壹万伍仟元整)，税率6%，不含税224056.60元。

## Sheet1
序号 | 计划投资 | 累计完成 | 建安 | 其他 | 日期 | 4月完成产值
1 | 7500 | 410 | 410 |  | 3月22
2 | 7500 | 928.2 | 518.2 | 0 | 3月29
3 | 7500 | 950 | 21.8 | 0 | 4月5
4 | 7500 | 1046.34 | 96.34 | 0 | 4月10
5 | 7500 | 1323.85 | 277.51 | 0 | 4月16 | 529.77
6 | 7500 | 1457.97 | 134.12 |  | 4月22
4.22