川西现代粮食物流中心建设项目

2026.06.03周报

- 川西现代粮食物流中心建设项目周产值报告：

- 目标：项目年度计划完成投资7500万元。

- 一、完成情况：

- 1.项目总投资：19,320.33 万元；

- 2.2026年度计划投资：7,500万元；

- 3.2026年度已完成投资：万元；

- (1).建安工程费：万元；

- (2).二类费用：万元；

- 4.本周完成建安投资：万元；

- 5.本周二类费用完成金额：0.00万元。

- 6.本周建设安装工程完成本年度计划：%；

- 7.本周完成项目计划总投资：%；

- 8.年度完成本年度计划投资：%；

- 9.年度完成项目计划总投资：%。

- 周进度详情：

1、桩基工程本周进度：

浅圆仓及油罐区区域工程桩静载检测完成，质检楼开始做静载检测。

- 桩基工程本周累计进度：

- 浅圆仓及油罐区区域工程桩静载检测完成。

- 平房仓工程本周进度：

- .6#平房仓基础钢筋完成80%，模板开始安装；

- .5#平房仓基础回填区域土方开挖完成，等待换填方案。

- 平房仓工程本周累计进度：

- （1）.5#、6#土方开挖完成100%；垫层完成80%；

- （2）.6#平房仓基础垫层浇筑完成90%，基础开始绑扎钢筋，5#平房仓基础开挖完成，工作塔地下室基础开挖完成，砖胎膜施工完成。

- （3）.6#平房仓基础钢筋完成80%，模板开始安装；

- （4）.5#平房仓基础回填区域土方开挖完成，等待换填方案。

3、总平工程本周进度：

- 1#、3#钢筋加工设备安装完成，制作房临电安装完成。

- 总平工程本周累计进度：

- (1).1#、3#钢筋加工设备安装完成，制作房临电安装完成；

- (2).雨水管网沟槽开挖总开挖长度约924.38m；

- (3).雨水管网波纹管安装及回填完成约887.38m

- (4).检查井:46座，闸阀井4座，雨篦子72个

- (5).冷凝水管开挖312.5m，铺设安装回填

- 312.5m;

- (6).消防管道总会长度开挖约874m;安装铺设874m，预埋套管444m，闸阀井19座;

- (7).道路路基完成940m，级配940m，水稳940m；

- (8).箱变及电缆施工完成，箱变完成通电100%；

- (9).场内规划临时环网道路区域雨箅子和支管安装完成；

- (10).场内规划临时环网道路区域消防管施工完成；

- (11).场内规划临时环网道路级配铺设完成，道路水稳层施工完成，混凝土浇筑完成100%。

- 5、围墙施工本周进度：

- 实体围墙抹灰已完成，所有挡墙及围墙砖砌体施工完成。

- 围墙施工本周累计进度：

- 实体围墙抹灰已完成，所有挡墙及围墙砖砌体施工完成。

- 塔吊基础工程：

- （1）.塔吊基础全部完成；

（2）.塔吊临电已安装完成；

（3）.2#、3#塔吊安装完成，塔吊检测完成。

- 质检楼工程：

- （1）.质检楼工程桩已检测完成；

- （2）.土方开挖完成，桩头切割完成；

- 工作塔工程：

- 工作塔基础验槽完成，桩顶填芯完成

- 三、预计下周完成：

- 1、质检楼土方砖胎膜施工完成40%；

- 2、工作塔防水保护层浇筑完成；

- 3、6#平房仓混凝土浇筑完成80%；5#平房仓基础换填；

- 4、卫生间基础垫层浇筑完成；

- 5、1#塔吊安装完成。