## 6.17
项目总投资 | 19320.33
2026年度计划投资 | 7500
2026年度已完成投资 | 2436.5
其中：建安工程费 | 2191.9
其中：二类费用 | 244.6
本周完成建安投资 | 80
本周二类费用完成金额 | 0
上周完成建安投资 | 2111.9
上周二类费用完成金额 | 244.6
本周建设安装工程完成本年度计划（百分比） | 1.067%
本周完成项目计划总投资（百分比） | 0.4141%
年度完成本年度计划投资（百分比） | 32.49%
年度完成项目计划总投资（百分比） | 12.61%

## 6.24
项目总投资 | 19320.33
2026年度计划投资 | 7500
2026年度已完成投资 | 2516.5
其中：建安工程费 | 2271.9
其中：二类费用 | 244.6
本周完成建安投资 | 80
本周二类费用完成金额 | 0
上周完成建安投资 | 2191.9
上周二类费用完成金额 | 244.6
本周建设安装工程完成本年度计划（百分比） | 1.067%
本周完成项目计划总投资（百分比） | 0.4141%
年度完成本年度计划投资（百分比） | 33.55%
年度完成项目计划总投资（百分比） | 13.03%

## 7.1
项目总投资 | 19320.33
2026年度计划投资 | 7500
2026年度已完成投资 | 2610
其中：建安工程费 | 2365.4
其中：二类费用 | 244.6
本周完成建安投资 | 93.5
本周二类费用完成金额 | 0
上周完成建安投资 | 2271.9
上周二类费用完成金额 | 244.6
本周建设安装工程完成本年度计划（百分比） | 1.247%
本周完成项目计划总投资（百分比） | 0.4839%
年度完成本年度计划投资（百分比） | 34.8%
年度完成项目计划总投资（百分比） | 13.51%

## 7.1 (增加设备购置费)
项目总投资 | 19320.33
2026年度计划投资 | 7500
2026年度已完成投资 | 3610
其中：建安工程费 | 3365.4
其中：二类费用 | 244.6
本周完成建安投资 | 1093.5
本周二类费用完成金额 | 0
上周完成建安投资 | 2271.9
上周二类费用完成金额 | 244.6
本周建设安装工程完成本年度计划（百分比） | 14.58%
本周完成项目计划总投资（百分比） | 5.66%
年度完成本年度计划投资（百分比） | 48.13%
年度完成项目计划总投资（百分比） | 18.68%