工作联系单

工程名称： 川西现代粮食物流中心建设项目                    编号：ZJ-007

主送：德阳建设工程集团有限公司、中国机械工业建设集团有限公司 抄送：四川德阳省食油储备库有限公司 德阳城发清源生态环境咨询服务有限公司 关于完善规范施工产值报审及现场收方资料工作通知： 为进一步规范本项目造价管控流程，统一计量计价报送标准，杜绝因资料不完整、计量依据缺失、报送不规范产生造价争议等问题，保障项目进度审核工作有序推进，现就施工产值报审、现场收方计量资料标准化报送要求明确如下，请贵单位严格遵照执行。 一、规范施工产值报审资料报送要求 自本通知下发之日起，阶段性产值报审资料，必须成套、完整、同步上报，资料缺项、格式混乱、依据不足的，我方一律作退回处理，不予审核。完整报审资料包含以下内容： - 《工程进度产值报审表》（纸质、软件版本）； 2. 本期产值汇总表、分部分项产值明细清单（纸质、软件版本）； 3. 本期完成工程量计算书（含完整计算过程、对应图纸部位）； 4. 对应已完工程的隐蔽验收记录、收方单、签证、技术核定等支撑资料（纸质、电子版本）； 5. 本期形象进度（明确施工部位、完成内容、未完成内容及原因）（纸质、电子版本）； 6. 涉及材料调价、暂估价、新增项目的，需同步报送核价资料及审批依据。 严禁仅上报产值金额无明细、仅报工程量无计算依据、先报产值后补资料等情况。 二、严格执行现场收方单计量报送标准（重点强制执行） 为确保现场计量真实、准确，现明确：所有隐蔽工程收方、零星签证收方，每一张收方单必须附带对应完整工程量计算式，无计算式、计算过程残缺、数据来源不明的收方单，我方一律不予签字确认、不予计量计价。 1. 收方单内容必须填写完整：施工部位、施工内容、规格尺寸、材质做法、实测数据、计量单位、施工时间； 2. 必须附详细工程量计算式：包含长×宽×高、根数、间距、折算过程、扣减关系，不得只填最终工程量数据； 3. 隐蔽工程、屋面防水、保护层拆除、土方、垫层、基层等计量项目，需同步附现场实测照片、简易草图、标高数据； 4. 所有收方坚持先计量、后覆盖、先审批、后施工原则，杜绝事后补签、虚量、估算量报送。 三、工作要求及考核说明 1. 贵单位需安排专职造价人员对接产值及收方资料报送工作，做到资料同步、数据同源、有据可依； 2. 自即日起，所有报审产值、现场收方资料必须按本次规范标准报送，资料不合格一律退回整改，不计入审核周期； 3. 因资料报送不规范、缺少计算式、依据缺失导致产值滞后审核、进度款延迟支付、结算争议等问题，一切责任及后果由施工单位自行承担。 请贵单位高度重视，立即落实整改并组织内部交底，严格按标准化流程报送后续所有造价资料，共同保障项目造价管控合规、高效推进。 特此函告。 中凯俊成建设咨询有限公司 2026年5月26日

注：本表一式多份，收文单位、其他相关单位、发文单位各一份。