## 年度计划（修改）
附件
发展集团2026年工程建设项目目标计划表
★代表省重点项目 ▲代表市重点项目 单位：万元
序号 | 重要性 | 项目名称 | 行业归口主管部门 | 业主单位 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 资金来源 |  | 2026年计划完成投资 | 2026年工程形象进度 | 目标任务 |  |  | 每月进度计划
[7 empty] | 批复情况 | 实际情况 |  |  | 建设周期 | 质量 | 安全 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
一、续建批次（2025年在建，2026年继续建设项目）
1 | ▲ | 川西现代粮食物流中心建设项目 | 德阳市发展与改革局 | 四川德阳省食油储备库 | 平房仓共2栋；浅圆仓共7座；油罐共5座；质检综合楼1座；器材库（含机修间）、仓间罩棚、药品库、公厕、油泵房、大门、地磅、工作塔、卸粮棚、辅助用房等设备设施及总图的道路、消防、给排水以及供配电等工程 | 19320.33万元 | 已批复 |  | 7500万元 | 1.浅圆仓完成60%； 2.质检楼主体完成100%，装饰装修完成30%。 3.工作塔、卸粮蓬，辅助用房完成60%。 4.器材库，药品房，公厕主体完成70%，安装完成70%； 5、油泵房基础完成100%； 6、电力工程完成100%； 7、总平完成50%； 8、工程总形象进度60% | 600天 | 合格 | 不发生一般及以上的安全事故 | 1.完成施工图预算编制；2.临时设施建设完成50%；3.电力工程施工。4.试桩完成3根。 5.临时设施完成60%； | 1.试桩检测。 2.临时设施完成100%； 3.工作塔降水井70% 4.工作塔护壁桩100%； 5.场内管线迁改70% | 1.工作塔降水井完成100%； 2.综合楼降水井完成100%； 3.101~103#浅圆仓桩完成100%； 4.2#塔吊基础完成100%； 5.1#塔吊基础完成100%； 6.室外总平道路15%，围墙（挡土墙）完成50%； 7.室外强电管线施工100% 安装工程结构装修工程同步。 | 1.工作塔土方开挖、护壁施工完成100%； 2.综合楼土方开挖壁完成100%； 3.201~204#浅圆仓桩完成100%； 4.5#6#平房仓土方完成100%； 5.器材库土方开挖完成100%， 6.油泵房、油罐区土方完成100%； 7、3#塔吊基础完成； 8.室外总平道路40%、围墙施工80%； 9.室外强电施工； 10.安装工程结构装修工程同步。 | 1.工作塔桩完成100%； 2.综合楼桩完成100%； 3.101~103#基础完成， 4.5#、6#平房仓基础完成100%； 5.器材库基础完成100%； 6.油泵房、油罐区基础完成100%； 7.公厕、药品房基础完成100%； 8.室外总平道路60%、围墙施工100%； 9.安装工程结构装修工程同步。 | 1.工作塔基础完成100%； 2.综合楼基础完成100% 3.101#、102#、103#浅圆仓筒体完成；201#~204#浅圆仓基础完成100%； 4.5#6#平房仓地面混凝土完成100%， 5.油泵房结构施工100%； 6.公厕、药品房结构完成100%； 7.器材库土方回填完成100%； 8.安装工程结构装修工程同步。 | 1.工作塔地下室完成100%；卸粮棚、辅助用房基础完成100%； 2.综合楼地下室完成100%； 3.101#、102#、103#浅圆仓项完成100%； 4.5#6#平房仓主体结构施工40% 5.油泵房结构完成100%； 6.器材库钢结构施工40%； 7.工艺工程的预埋同步。 | 1.工作塔、卸粮棚、辅助用房主体施工50%； 2.综合楼主体施工50% 3.201#~204#浅圆仓筒体50%； 4.5#6#平房仓主体结构施工80% 5.器材库钢结构施工80% 6.安装工程结构装修工程同步； 7.工艺工程的预埋同步。 | 1.工作塔、卸粮棚、辅助用房主体施工90%； 2.综合楼主体施工90% 3.201#~204#浅圆仓仓顶完成100%； 4.5#6#平房仓主体结构完成100%； 5.器材库钢结构完成100% 6.安装工程结构装修工程同步； 7.工艺工程的预埋同步。 | 1.工作塔、卸粮棚、辅助用房主体完成100%； 2.综合楼主体完成100% 3.5#6#平房仓屋盖完成100%； 4.油泵房二次结构完成100%； 5.公厕、药品房二次结构完成100%； 6.器材库二次结构完成100% 7.安装工程结构装修工程同步 8.工艺工程的预埋同步。 | 1.工作塔、卸粮棚、辅助用房二结构施工60%； 2.综合楼二结构施工60%； 3.101#~204#浅圆仓仓顶栈桥70%、装修施工30%； 4.5#6#平房仓装修30%、仓间罩棚施工50%； 5.油泵房装修施工50% 6.公厕、药品房装修施工50%； 7.器材库装修施工30% 8.安装工程结构装修工程同步； 9.工艺工程的预埋同步。 | 1.工作塔、卸粮棚、辅助用房二结构完成100%； 2.综合楼二结构完成100%； 3.101#~204#浅圆仓仓顶栈桥100%、装修施工70%； 4.5#6#平房仓装修60%、仓间罩棚施工100% 5.油泵房装修施工100% 6.公厕、药品房装修施工100%； 7.器材库二次装修施工70% 8.安装工程结构装修工程同步； 9.工艺工程的预埋同步。
[14 empty] | 150 | 150 | 300 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
实际进度
[11 empty] | 19306.29 | 11583.774