## 省市
附件1
2026年德阳市省市重点项目1—6月进度（续建+新开工）
序号 | 项目名称 | 建设 起止年 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （万元） | 截至2025年底累计完成投资 （万元） | 2026年 预计投资 （万元） | 1—5月完成投资 | 6月完成投资 | 1—6月完成投资 | 完成率 | 4月进度 | 6月进度 | 2026年 工程形象进度 | 业主单位 | 责任单位 | 备注
| 合计：37+6 |  |  | 5610645.33 | 1608752.71 | 753285 | 234521 |  |  | 0%
| 续建 |  |  | 4943645.33 | 1608752.71 | 717285 | 229101 |  |  | 0%
1 | 罗江区美丽乡村路建设项目 | 2025-2027年 | 建设里程22.511公里，新建路基宽度6.5米，按四级公路技术标准进行升级改造，沥青混凝土路面 | 20000 | 2000 | 8000 | 3400 |  |  | 0% | 安罗路、G108-罗吴路、太三村、响石村道路改建工程、罗新路已完工，金隐路美丽乡村路正在开展施工图审批。 |  | 开展路基工程施工 | 罗江区公路管理所 | 罗江区人民政府 | 省重点项目德阳市国省干道及农村道路提升工程子项 | 22页
2 | G108罗江区金山镇（绵阳界）至白马关镇段改建工程 | 2024-2027年 | 一级公路全长约23.1公里，新建段约5.6公里，改建段约13.4公里，完全利用段约4.1公里 | 124700 | 51000 | 65000 | 21700 |  |  | 0% | 目前天马山立交至金山场镇段已全线开工，正在进行路基、桥涵施工。 |  | 开展路基、桥涵施工，预计完成总工程量的90% | 四川西南发展控股集团有限公司 | 罗江区人民政府 | 省重点项目德阳市国省干道及农村道路提升工程子项 | 22页
3 | S108罗江区略坪至调元段改建工程 | 2024-2027年 | 新改建S108略坪至调元段14.29公里道路，其中新建3.71公里，改建6.34公里，路面整治4.24公里，采用三级公路技术标准进行建设 | 13495 | 4250 | 5000 | 1500 |  |  | 0% | 开展路基土石方和桥涵施工，路基土石方完成5%。 |  | 开展路面工程施工 | 罗江区公路管理所 | 罗江区人民政府
4 | 三渔水库工程 | 2024-2027年 | 新建小一型水库，总库容913万立方米 | 63317 | 30000 | 15000 | 5000 |  |  | 0% | 正在实施大坝右岸非溢流坝段7-10#坝段混泥土浇筑，开挖约6万立方米. |  | 完成大坝右岸8#～17#非溢流坝段施工，实施左岸非溢流坝、泄洪冲砂坝段、溢流坝段消力池等 | 罗江区水利灌排工程管理中心 | 罗江区人民政府
5 | 罗江区金山镇全域土地综合整治试点项目 | 2025—2029年 | 整理金山镇约6.4万亩农用地，建设安置房71.6万平方米，配套建设生态修复及历史文化保护、农村人居环境整治等基础设施 | 447498 | 50000 | 70000 | 24455 | 3000 | 27455 | 39.22% | 增减挂钩项目：罗家湾村、安家村、大井村建新区均已完成竣工验收。 | 增减挂钩项目：罗家湾村、安家村、大井村建新区均已完成竣工验收，已完成分房。 | 二批次3个聚集点主体工程施工，二批次土地整理完工 | 德阳罗江金诚土地整治有限责任公司 | 罗江区人民政府 | 省重点项目 | 33页
6 | 罗江区南街历史文化街区城市有机更新项目 | 2025-2027年 | 建设范围约264亩，主要建设奎星阁棚户区改造安置房、西门口保障性安居工程、南街历史文化街区及片区内配套基础设施项目 | 170000 | 60000 | 50000 | 14640 |  |  | 0% | 主体结构：1#楼完成至十七层顶板。砌体工程：1#楼：1-12层砌体完成；2#楼：1-19层砌体完成；3#楼：砌体完成；4#楼：1-20层砌体完成；5#楼：1-10层砌体完成；地下室：砌体完成。抹灰工程：2#楼：2-4层抹灰完成；3#楼：2-3层抹灰完成；4#楼：2-3层抹灰完成；5#楼：2层抹灰完成50%；地下室：抹灰完成20%。安装工程：完成20%。 |  | 奎星阁保障性安居工程部分主体工程完工，南街历史文化街区及片区内配套基础设施施工 | 四川西南文旅发展有限责任公司 | 罗江区人民政府 | 省重点项目德阳市城市改造提升项目子项 | 33页
7 | 罗江区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 2022-2026年 | 改造老旧小区、公租房小区、安置房小区燃气管道7.23千米，立管3.8千米，橡胶软管1.5千米 | 48340 | 39528 | 8812 | 3015 |  |  | 0% | 小区墙地面修复，消防及相关设施更新。 |  | 完工 | 罗江区住建局 | 罗江区人民政府
8 | 罗江区第三自来水厂及配套设施建设项目 | 2023-2026年 | 改建城区老旧供水主管网12.5千米，新建供水能力5万立方米/日净水厂1座、大口径取水管道2公里及配套用房等 | 38000 | 25640 | 3000 | 1310 |  |  | 0% | 取水管道施工。 |  | 完成项目（一期），改造城区万安路、麓峰路等老旧供水主管网约 12.5km。 | 罗江区潺亭水务有限公司 | 罗江区人民政府
9 | 罗江区农旅融合美丽乡村旅游道路工程 | 2022-2026年 | 新改建农旅融合旅游环线公路50公里 | 20000 | 16000 | 4000 | 1300 |  |  | 0% | 荣富路、安罗路、太三村、响石村道路改建工程、罗中路中修工程、罗新路美丽乡村路已完工，金隐路正在开展施工图审批。 |  | 完工 | 罗江区公路管理所 | 罗江区人民政府
10 | 德阳市罗江区城市有机更新基础设施提升项目 | 2025-2028年 | 新建人行天桥2座；改造英烈公园16000平方米的绿化进行改造，拓宽道路；沿德罗干道入城段两侧新建两条宽16.75米，长度约511.50米市政道路；对罗江区城区主干道路灯进行智慧化改造 | 50000 | 1000 | 1000 | 477 |  |  | 0% | 老旧厂区部分地面更新改造 |  | 完成对罗江区雨村东路(川纤厂边坡处)道路进行改建改造，改建道路长度为220m，改造道路长度为204.206m | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 罗江区人民政府
11 | 德阳市罗江区供水管道漏损治理建设项目 | 2025-2026年 | 建设智慧水务数字化管控平台，改造供水管网20.9千米，对城区现状8座加压泵站进行提升改造等 | 10725 | 1000 | 5000 | 1652 |  |  | 0% | 北街管道施工。 |  | 改造供水管网约10公里，改造智慧水务数字化管控平台，改造分区计量装置30套。 | 罗江区供水服务中心 | 罗江区人民政府
12 | 德阳市罗江区城市排水防涝建设项目 | 2025-2026年 | 改造芒岗堰主渠4.08千米，改造西山排洪渠和汽车站前排洪渠，对城市内河水系开展治理，实施城区城东片区、大学城片区、老城区雨水管网改造约124千米，开展各乡镇污水溢流点位治理 | 10000 | 1000 | 4000 | 1880 |  |  | 0% | 芒岗堰京壹农粮段盖板支模架搭设完成110m，混凝土浇筑完成90m，沟渠人工机械清淤50米。 |  | 完工 | 罗江区村镇建设服务中心 | 罗江区人民政府
13 | 罗江区老旧小区改造项目 | 2022-2026年 | 改造39万平方米老旧小区，涉及户数6000户，新建配套建设道路、管网、停车场等 | 56446 | 44594 | 11852 | 3530 |  |  | 0% | 楼梯间墙地面整修，灯具及消防设施更新维修，破损管网更换安装。 |  | 完工 | 罗江区住建局 | 罗江区人民政府
14 | 西部（德阳）光电材料产业园玻璃及研究院项目 | 2023-2029年 | 总建筑面积约9.4万平方米，包括建设生产车间、库房及配套设施等，建成后实现年产1250万片高端光电显示材料的生产能力，配套道路15.1公里、110千伏变电站1座 | 1850000 | 738000 | 110000 | 47603 | 9859 | 57462 | 52.24% | 设备安装。 | 设备安装。 | 建成2条玻璃生产线 | 四川蜀旺辰昇新材料有限责任公司 | 罗江区人民政府 | 省重点项目 | 59页
15 | 罗江环保新材料及PCB项目 | 2025-2027年 | 总建筑面积13万平方米，包括建设生产线厂房、实验室、16条电离辐射屏蔽材料生产线、4条中子屏蔽吸收材料生产线、8条高分子复合材料生产线，购入晶圆研磨机、固晶机、半导体测试机等生产设备仪器 | [9 empty] | 建成6条光电LED芯片封装测试生产线，生产车间、研发中心、仓储车间完工 | 久远发展集团（海南）有限公司 四川创威世纪新材料有限公司 四川丰江电子科技有限责任公司 | 罗江区人民政府 | 省重点项目 | 61页
子项1 | 智能环保型核辐射防护材料、高分子复合材料产业园项目 | 2025-2027年 | 建设生产线厂房、实验室等，新建16条电离辐射屏蔽材料生产线，4条中子屏蔽吸收材料生产线，8条高分子复合(ST)材料生产线 | 300000 | 70000 | 5000 | 2395 | 400 | 2795 | 55.9% | 办公楼装饰装修，车间主体施工 | 办公楼装饰装修，车间主体施工 | 建成生产线厂房、实验室等，购置安装部分所需高端设备 | 久远发展集团（海南）有限公司 | 罗江区人民政府
子项2 | 智能环保免冲洗版材新材料项目 | 2025-2027年 | 新建3.5万平方米生产车间及附属设施 | 55000 | 10000 | 40000 | 12950 | 5684 | 18634 | 46.59% | 办公楼装饰装修，车间主体施工 | 办公楼装饰装修，车间主体施工 | 建成2.76万平方米厂房及相关配套用房，购置安装免冲洗CTP板材生产线1条 | 四川创威世纪新材料有限公司 | 罗江区人民政府
子项3 | 四川丰江高端PCB板电力零部件项目 | 2025-2027年 | 新建厂房等9.5万平方米，计容9.4万平方米（项目整体容积率1.57），建设线路板生产线6条，生产PCB印刷线路板材、贴片等产品 | 80000 | 5000 | 30000 | 12150 | 2740 | 14890 | 49.63% | 车间基础施工，办公楼主体施工 | 车间基础施工，办公楼主体施工 | 建成 1#办公楼、2#车间、4#倒班楼、5#门卫室、6#门卫室等建筑约40128.52平方米，建成后年产线路板约130万平方米。 | 四川丰江电子科技有限责任公司 | 罗江区人民政府
16 | 盛晨新材料装饰面料生产项目 | 2023-2027年 | 新建厂房、办公楼、门卫室约2.5万平方米。建设PU装饰材料生产线，年生产汽车内饰材料、家庭装饰材料等产品约2000万米 | 56000 | 20500 | 5500 |  |  |  | 0% |  |  | 一期建成投产 | 德阳盛晨新材料科技有限公司 | 罗江区人民政府
17 | 风力发电机零部件生产加工项目 | 2025-2027年 | 一期新建年加工10000吨各种风力发电机零配件的生产线、生产车间、办公用房及其它附属设施；二期建设火力发电机零配件生产线与研发室等 | 70000 | 1100 | 20000 |  |  |  | 0% |  |  | 一期建成投产 | 上海梁立电器有限公司 | 罗江区人民政府
18 | 现代食用植物油生产加工项目 | 2025-2027年 | 新建原料仓库、小榨车间、包装车间、成品仓库、化验室 | 60000 | 1350 | 5000 |  |  |  | 0% |  |  | 一期建成投产 | 海南蜀旺发食品有限公司 | 罗江区人民政府
19 | 年产25亿支航空航天、医药食品等领域用新材料项目 | 2025-2027年 | 新建年产25亿支航空航天、医药食品等领域用新材料及相关附属设施 | 55000 | 1300 | 10000 | 3539 | 1080 | 4619 | 46.19% | 车间改造升级，设备安装 | 车间改造升级，设备安装 | 一期建成投产 | 德阳友宏包装制品有限公司 | 罗江区人民政府
20 | 医养结合、康养中心建设项目 | 2025-2027年 | 新建门诊大楼、住院大楼、日间照料中心、康养农场等 | 52000 | 1200 | 5000 | 1420 |  |  | 0% | 综合楼主体修建 |  | 主体施工。 | 成都吉达医养综合服务有限公司 | 罗江区人民政府
21 | 罗江·成华智能制造产业合作园区 | 2025-2027年 | 新建标准厂房约10万平方米，配套建设科创研发楼、办公楼、宿舍楼等；改扩建园区道路3公里，完善动力站、电力、通讯等配套设施建设 | 50000 | 2000 | 10000 | 4178 | 1005 | 5183 | 51.83% | 1#车间基础施工，2#主体施工 | 1#车间基础施工，2#主体施工 | 主体施工。 | 成都市龙潭工业机器人产业功能区管理委员会 四川罗江经济开发区管理委员会 | 罗江区人民政府
22 | 汉江片材生产车间项目 | 2025-2026年 | 新建片材生产车间13670.83平方米 | 26000 | 3000 | 23000 |  |  |  | 0% |  |  | 完工 | 四川汉江新材料有限公司 | 罗江区人民政府
23 | 空气动力试验装备自动化制造项目 | 2025-2027年 | 建筑面积8000平方米，建设智能化焊接生产线、CNC数控加工中心，购买智能激光切割设备，生产某风洞实验模型、电子天平实验装置等 | 22000 | 300 | 10000 | 4551 | 1210 | 5761 | 57.61% | 车间改造，车间主体施工 | 车间改造，车间主体施工 | 主体施工。 | 四川迪弗电工科技有限公司 | 罗江区人民政府
24 | 专业电子产品包装生产线项目 | 2025-2027年 | 厂房面积5000平方米。一期建设外包装纸箱生产线，二期拟购地新建厂房、员工宿舍、食堂等，建设全自动生产线等 | 11200 | 200 | 2800 | 1185 | 260 | 1445 | 51.61% | 车间改造，设备安装 | 车间改造，设备安装 | 一期建成投产 | 四川汉印包装制品有限责任公司 | 罗江区人民政府
25 | 川西现代粮食物流中心项目 | 2025-2027年 | 新建7.25万吨原粮仓库，其中浅圆仓5.25万吨、低温平房仓2万吨，配套建设卸粮棚、工作塔、仓间罩棚;新建4600吨食用油罐，配套建设油泵房、发油棚;新建质检楼，配套建设附属总平工程。 | 19320.33 | 2216.71 | 7500 |  |  |  | 11.47% | 1.桩基施工467根； 2.质检楼基坑开挖及支护完成，工作塔第二层土方开挖及支护完成； 3.场地规划临时道路级配铺设完成约60%， 2、3#塔吊基础施工完成。 | 1.5#、6#土方开挖完成100%；垫层完成80%； 2.6#平房仓基础垫层浇筑完成90%，基础开始绑扎钢筋，5#平房仓基础开挖完成，工作塔地下室基础开挖完成，砖胎膜施工完成。 3.6#平房仓基础钢筋完成80%，模板开始安装； 4.5#平房仓基础回填区域土方开挖完成，等待换填方案。 5.质检楼基坑开挖及支护完成100%； 2.基础砖胎模完成70%。 6.质检楼区域基础砖胎模及抹灰完成100%； 7.质检楼区域基础垫层100%； 8.质检楼区域桩顶灌芯完成100%； 9.油罐区基础开挖100%，基础垫层100% | 1.箱变及环网柜安装完成，电缆安装完成，主线并网完成; 2.电力配管安装管162米 3.1#质检综合楼、2#工作塔、卸粮棚、辅助用房、101#-204#浅圆仓、油罐区【桩基工程】桩基全部施工完成，土方开挖及支护已完成； 4.桩间支护完成，工程桩桩底填芯完成 5.浅圆仓工程桩开始做静载检测 6.1#、3#钢筋加工设备安装完成，制作房临电安装完成； 7.雨水管网沟槽开挖总开挖长度约924.38m； 8.雨水管网波纹管安装及回填完成约887.38m 9.检查井:46座，闸阀井4座，雨篦子72个 10.冷凝水管开挖312.5m，铺设安装回填312.5m; 11.消防管道总会长度开挖约874m;安装铺设874m，预埋套管444m，闸阀井19座; 12.道路路基完成940m，级配940m，水稳940m； 13.箱变及电缆施工完成，箱变完成通电100%； 14.场内规划临时环网道路区域雨箅子和支管安装完成； 15.场内规划临时环网道路区域消防管施工完成； 16.场内规划临时环网道路级配铺设完成，道路水稳层施工完成，混凝土浇筑完成100%。 17.工作塔第二层土方开挖及支护完成100%； 18.桩顶钢筋笼完成100%，桩顶灌芯完成100%，底板防水完成100%，基础侧墙防水完成100% 19.底板防水4mm厚780m2，3mm厚245m2,防水涂料:550m2; 20.底板钢筋绑扎； 21.5#、6#土方开挖完成100%；垫层完成80%； 22.6#平房仓基础垫层浇筑完成90%，基础开始绑扎钢筋，5#平房仓基础开挖完成，工作塔地下室基础开挖完成，砖胎膜施工完成。 23.6#平房仓基础钢筋完成80%，模板开始安装； 24.5#平房仓基础回填区域土方开挖完成，等待换填方案。 25.质检楼基坑开挖及支护完成100%； 26.质检楼基础砖胎模完成70%。 27.质检楼基础砖胎模及抹灰完成100%； 28.质检楼基础垫层100%； 29.质检楼桩顶灌芯完成100%； 30.油罐区基础开挖100%，基础垫层100% 31.实体围墙抹灰已完成，所有挡墙及围墙砖砌体施工完成 32.塔吊基础全部完成 33.1#塔吊基础混凝土浇筑完成 | 四川德阳省食油储备库有限公司 | 罗江区人民政府
26 | 德阳市罗江区种业现代农业园区建设项目 | 2025-2027年 | 建设种业标准化现代农业园区5万亩；建设种业加工中心，修建加工厂房，配套生产、加工设施设备，检测中心；建设粮油制种示范农业公园，水田恢复4.8万亩，预计高标准农田4.5万亩。 | 29533 | 1000 | 6000 | 2300 |  |  | 0% | 已完成田块整治约2343.42亩，土埂筑砌约40913m,道路约21690m,渠道完成约37225米。 |  | 水田恢复完成30%，高标农田完成30%。 | 四川芯谷农业发展有限公司 | 罗江区人民政府
28 | 15000吨/年铸锻件深加工项目 | 2024-2026年 | 利用原标准化厂房5472平方米、新建标准化厂房5400平方米、办公楼1500平方米，年产15000吨铸锻件（调整建设内容） | 16000 | 11000 | 5000 | 1270 |  |  | 0% | 改造车间试生产，新建车间正在办理施工许可证。 |  | 完工。 | 四川振强锻造有限责任公司 | 罗江区人民政府
29 | 聚丙烯制品智能化生产线建设项目 | 2025-2027年 | 修建20000平方米厂房，并新购智能化设施设备，拉丝机、圆织机等 400 余台，计划引入软件系统，形成年产年产 5 万吨 PP 制品智能化生产产能 | 52000 | 500 | 5000 | 2120 | 510 | 2630 | 52.6% | 车间内部基础施工、设备安装 | 车间内部基础施工、设备安装 | 厂房主体完工。 | 四川鑫东达科技有限公司 | 罗江区人民政府
30 | 超微粉碎设备项目 | 2025-2027年 | 厂房面积8000平方米，新建气流粉碎机、机械冲击磨、分级机、气流输送、砂磨机等非标设备及附属设施 | 15000 | 200 | 3000 |  |  |  | 0% |  |  | 厂房主体完工。 | 广东迪程电气有限公司 | 罗江区人民政府
31 | 龑江水韵天和（A区）项目 | 2023-2027年 | 建筑面积37万平方米，新建住宅并配套道路与室外绿化设施等 | 150000 | 64165 | 29400 | 9460 |  |  | 0% | 6#楼15层钢筋混凝土浇筑并养护、12#楼层12层梁柱施工 。14#楼三层楼板钢筋绑扎。 |  | 完成a区1-14#住宅楼建设 | 四川盈佳置业有限公司 | 罗江区人民政府
32 | 龑江水韵天和（B区）项目 | 2023-2026年 | 建筑面积27万平方米，新建住宅并配套道路与室外绿化设施等 | 100000 | 59135 | 27000 | 8970 |  |  | 0% | 2、4#楼17层施工；8、9#主体验收通过，5#楼10层钢筋绑扎，10#楼5层混凝土浇筑完成，正在养护。 |  | 完成b区总工程量的90% | 罗江西财房地产开发有限公司 | 罗江区人民政府
33 | 德阳平急两用农业科技示范园项目 | 2025-2028年 | 总建筑面积37.35万平方米，建设厂房、代糖技术研究中心及附属设施，建设变性淀粉、果糖、麦芽糖等10条生产线，10座筒仓及仓库 | 350000 | 60000 | 40000 | 14963 | 3890 | 18853 | 47.13% | 1#车间主体施工，2#车间基础施工，办公楼基础施工 | 1#车间主体施工，2#车间基础施工，办公楼基础施工 | 建成包括物流仓储库、玉米仓储建筑、生产车间、原辅料库、配套用房等共计约20.28万平方米，建成70万吨淀粉生产线，30万吨果糖生产线，20万吨麦芽糖生产线，2万吨玉米油及蛋白粉生产线 | 山东民生集团有限公司 | 罗江区人民政府 | 省重点项目德阳“天府粮仓”国家现代农业园项目子项 | 101页
34 | 罗江区大学城项目 | 2021-2026年 | 总建筑面积约68万平方米，包括四川工业科技学院工程、德阳农业科技职业学院三期工程 | 350000 | 170000 | 30000 | 6100 |  |  | 0% | 农科院研学与实训服务中心正在进行主体施工；西财天府学院学生公寓正在进行主体施工。 |  | 能源基础设施建设。 | 四川工业科技学院 四川山水美地农业投资有限公司 | 罗江区人民政府
35 | 罗江区城乡建设用地增减挂钩项目 | 2023-2026年 | 鄢家、新盛、白马关、略坪、万安5个镇实施城乡建设用地增减挂钩项目7个，周转土地指标2032.6亩 | 55000 | 28579 | 26421 | 8148 |  |  | 0% | 略坪镇、鄢家镇、新盛镇集中安置建新区施工现已完成。 万安镇石龙社区增减挂钩项目正在进行前期规划设计。 |  | 完成万安镇斑竹社区增减挂钩项目 | 罗江区自然资源和规划局 | 罗江区人民政府
36 | 罗江区周家坝生态湿地保护及资源循环利用项目 | 2023-2027年 | 新建2号闸16米，治理河道1.9公里，新建堤防5645米；提标改造污水处理厂1座，规模2万立方每天；建设绿植废弃物资源化利用中心，处理规模5吨每天；新建零碳中心示范展示工程2072平方米；新建污水厂尾水提升输水管2.5公里 | 37071 | 29995 | 3000 | 40 |  |  | 0% | 1.污水提标改造项目、零碳中心:完工； 2.第三包正在开展财政评审，招标文件初稿已完善，第三包初设报市水利局评审。 |  | 主体部分完工。 | 四川西南发展控股集团有限公司 | 罗江区人民政府
37 | 罗江区凯江流域城区段水环境综合治理、入河排污口规范化建设工程 | 2025-2026年 | 新改建污水管网约20.92公里；芙蓉溪至周家坝南段污染底泥清理；新建周家坝南段生态护岸工程，改造芙蓉溪至周家坝南段生态护岸；芙蓉溪至秀水湾生态隔离带约3平方公里。安装水质自动监测装置等 | 10000 | 2000 | 8000 | 1900 |  |  | 0% | 入河排污口项目：11个点位已完成检测设备、监控设备基础开挖及钢筋绑扎工作，即工程量的40%；2个点位完成模板施工、防雷焊接、预埋件焊接工作；4个点位完成排污通道清淤及修建工作。凯江流域工程：管网工程、生态护岸等全部实施完成。 |  | 完工 | 罗江生态环境局 | 罗江区人民政府
| 新开工 |  |  | 667000 |  | 36000 | 5420 |  |  | 0%
1 | 四川省金路树脂有限公司老旧设备更新改造提档升级项目 | 2026-2027年 | 项目计划对公司关键生产装置聚合装置808聚合釜:70聚合瓮:合成法置泡沫组合塔,干煤花要建上机、五离子膜电解槽(含膜);氯氢处理透平式氯气压缩机;盐酸氯化氢合成炉机和引风机;整流变压器、整流柜;以及部分压力容器等约100余台/套设备进行更新改造和提档升级 | 11000 | 备案 | 3000 | 1620 |  |  | 0% | 8#电解槽换离子膜、氯水洗涤塔、隔膜压滤机、氯化钙储槽、尾气吸收循环塔、5-6#干燥DCS系统升级等设备的更新。 |  |  | 四川省金路树脂有限公司 | 罗江区人民政府 |  | 6月
2 | 新能源储能系统制造项目 | 2026-2027年 | 项目一期计划投资10000万元原建厂房改造及新建厂房和生产线、新建集装箱安装堆场(具体建设方案以报建方案为准)，主要生产户用储能产品、工商业储能电池柜、集装箱储能系统、微电网光储系统等产品。拟新建一个9000平厂房和一个15000平厂房及仓储库房 | 15000 | 备案 | 15000 | 2520 | 1946 | 4466 | 29.77% | 车间基础施工，办公楼装饰装修 | 车间主体施工，办公楼装饰装修 |  | 赛孚迅储能技术（德阳）有限公司 | 罗江区人民政府 |  | 9月
3 | 低空经济产业科创园建设项目 | 2026-2029年 | 项目占地面积约288亩，总建筑面积27万平方米，主要建设内容包括：建设科创中心、研学中心、低空飞行营地、大师工坊等，具备飞行起降条件的场地和无人机生产性实训中心综合服务体系，涵盖科创园运营、技术支持、人才服务等配套服务设施项目将构建集人才培养、研发创新、生产制造、应用展示与体验于一体的产教融合型科创园区 | 100000 | 备案 | 2000 | 950 |  |  | 0% | 进场施工，土石方开挖。 |  |  | 四川工业科技学院 | 罗江区人民政府 |  | 12月
4 | 劲达节能标准厂房项目 | 2026-2027年 | 新建2＃标准厂房约2500平方米 | 11000 | 备案 | 5000 | 330 | 1350 | 1680 | 33.6% | 项目车间基础施工 | 项目车间基础施工 |  | 德阳劲达节能科技有限责任公司 | 罗江区人民政府 |  | 3月
5 | 冷冻半成品及慕斯蛋糕项目 | 2026-2028年 | 建设冷冻半成品及慕斯蛋糕项目，产品配送辐射陕甘宁云贵川渝等地 | 50000 | 协议 | 1000 |  |  |  | 0% |  |  |  | 广东元宝食品有限公司 | 罗江区人民政府 |  | 12月
6 | 成都英能基（罗江）10GWH钠离子电池及储能系统生产基地项目 | 2026-2029年 | 项目分两期规划建设，一期一阶段规划建设1GWH钠离子电池及储能系统生产基地;一期二阶段规划建设3GWH钠离子电池及储能系统生产基地；二期规划建设6GWH钠离子电池及储能系统生产线 | 480000 | 协议 | 10000 |  |  |  | 0% |  |  |  | 英能基（德阳）新能源科技有限公司 | 罗江区人民政府 |  | 12月